网聚创新·赢在南海

——2012南海创新创业大赛

- 项目背景

中国拥有4.97亿网民，网民数量全球第一，宽带第一。信息技术和互联网是成为技术创新和体制创新的重要引擎，推动着知识、技术、人才等创新要素扩散，便捷了创新信息的获取，降低创新成本，缩短创新周期，加快了技术进步。同时，其融合效应为不同产业的增长和扩张提供了新途径，开辟了新的市场，产生了新的创业机会，孕育了新的消费群体。可以说互联网为人民生产、生活和思维方式带来了革命性改变，也带来的崭新的机遇。

为此，省信息产业厅（现经信委）授予南海“广东网络创新创业示范区”称号，希望南海围绕“创新创业”做大文章，以信息化思维和手段全面提高区域创新能力和增加创业机会，推动创新型创业和创业型创新，为全省的网络创新创业做出示范和带动作用。

为建设“广东网络创新创业示范区”，我区紧依“人才立区战略”，以“网聚创新·赢在南海”为主题，开展2012南海创新创业大赛。

二、项目组织

（一）主办：南海区人民政府、腾讯公司。

南海区人民政府主要由下属的区经济促进局、区团委和区人才参与项目实施。其中区经济促进局负责项目整体策划、经费奖金和项目推进；区团委负责宣传、创业导师和高校方面工作；人才办负责人才政策的宣传、人才政策的落实和后续创业配套。

腾讯公司主要提供腾讯微博平台，大粤网等网站资源，发动优秀微博红人、优秀企业家和专家学者参与相应的微博活动和实体活动，同时共同投入资源进行大学行。

（二）大赛组织委员会

由主办单位有关人员组成，负责大赛的日常事务。

（三）大赛评审委员会

负责整个大赛的评审工作，由组委会聘请经济类、管理类等学科的专家学者、高校老师和企业家组成。

（四）支持单位

为充分利用资源，可引入银行、证券、风投、高校、科技园区或协会等机构，可以为创业者提供指导和咨询服务。

三、项目概况

（一）大赛时间：

2012年5月到7月

（二）大赛主题：网聚创新·赢在南海

活动主题简介：大赛通过网络为主体媒介，本次大赛创新地以腾讯微博及相关传播资源为主要表现手段，强调大众参与和多层次互动，通过新媒体人际关系裂变式传播在创新创业人群中达到最大规模宣传和影响。“赢在南海”是通过大赛一方面利用互联网将网罗大量的优秀创新创业项目，结合赛后的风投推荐、568人才绿色通道、进驻孵化器和配套启动经费等项目对接服务，切实推动优秀项目落户南海；另一方面我区优秀创业环境及产业配套和腾讯公司互联网翘楚的影响力相互借力，共同打造富有时代特色的网络创新创业大赛品牌，带动各层次人才、创业团队和投资者在南海寻找梦想腾飞的舞台。

（三）参赛对象：

大赛不分职业、学历，不论资历高低，凡对创业有激情的创业者都可以参加。

（四）大赛形式：

各参赛队伍根据赛题提交策划方案书面版与电子版，要求通过分析，设计一个创业项目的整体策划方案。最终提交方案需涵盖以下几方面内容：

- 功能定位：确定项目功能和定位，为项目设计市场用途。

- 区域商圈情况：通过区域市场分析、顾客目标群体分析、竞

争者分析，阐明项目目标顾客群体的构成情况、消费偏好、

整个区域市场的现状及未来发展分析和项目周边地区的竞争

者情况等。

- 营销策划：制定整体营销目标、营销推广方案和具体销售计划。

- 可行性分析：分析项目可行性、可操作性，尤其是项目定价、销售的可行性分析。

- 资本运作：探性分析项目融资渠道、资本结构、投资风险及资金使用安排。

（五）大赛流程：

1、流程表

匿名评审份

4月

5月

6月

7月

不通过

活动准备阶段

活动启动

报名阶段

宣讲阶段

南海本土调研阶段

通过

决赛

颁奖推介大典

最具人气奖

进入

结束

不通过

2、时间表

| 流程 | 时间安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 活动准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣讲培训阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调研阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初赛（策划文档） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 匿名初审 50强结果公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50强微博展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 决赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁奖推介大典 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、赛事说明

本次赛事评选分为两个部分：文案初赛+现场展示决赛。文档赛在展示赛之前，只有经过专家组评审通过的策划，才可以参加决赛中的策划展示。策划文档占比赛总分的60%，展示决赛分数占总分的40%，最后进行加权平均，得出赛果。

（1）文案初赛：

初赛以参赛队伍提交电子与书面计划书的形式，由大赛评审委员会组织的初审专家组按照评审细则，筛选出50份作品进入第二轮文案赛。第二轮文案赛由第二组专家组按照评审细则筛选出10份作品进入展示决赛。同时，此期间以腾讯微博形式进行网上交流活动，由腾讯微博评选出最具人气奖，获奖队伍如未进入决赛则能以复活资格进入到展示决赛中。

（2）展示决赛：

展示决赛形式为PowerPoint报告演示，要求各参赛小组以上交的书面报告为蓝本，制作并使用PowerPoint演示， 时间为10分钟，占总成绩40%。演示顺序按现场抽签顺序。专家评委根据选手自我表述和回答问题情况给予打分；选手总分数的比例为:书面评分占60%，决赛分数占40%。赛后宣告赛果，颁奖仪式留待颁奖推介大会举行。

（3）颁奖推介典礼：

颁奖推介大会将邀请南海区政要、广东省知名企业家、银行、证券、风投、高校、科技园区或协会等社会名流以及参与本次大赛的所有队伍参与本次盛典，结合新闻直播与网络微博直播，让社会各界人士见证本次创业大赛的盛况，并促进各单位共同交流创业项目的晚会环境，让有识之士发掘亮点项目，促成多方合作。决赛中获冠军、亚军、季军以及金点子奖的队伍，能拥有每队5分钟的项目展示时间，展示形式不限，向与会嘉宾推介其项目，获取更多的关注度。

（六）奖项说明

1、奖项类别：

| 奖项 | 名额 | 设奖内容 |
| --- | --- | --- |
| 冠军 | 1 | 奖杯、证书、奖金6万 |
| 亚军 | 1 | 奖杯、证书、奖金3万 |
| 季军 | 1 | 奖杯、证书、奖金2万 |
| 创意点子奖 | 1 | 奖杯、证书、奖金1万 |
| 优胜奖 | 7 | 奖杯、奖状 |
| 最具人气奖 | 1 | 由腾讯微博选出网络最具人气奖，获奖者入在初赛中不能获胜则可以复活的形式进入最终决赛中。 |
| 备注 | 对优秀的创业项目，通过南海区人民政府的商议后，可安排其进入南海孵化器；对于合适腾讯运营的项目可安排其进入腾讯考察流程。南海区经济促进局和人才办可有选择地将对以上奖项的冠军、亚军、季军做好人才政策兑现和人才落地工作。 |  |

2、书面报告评分标准

评委主要从策划案的完整性、策划的可行性等方面对参赛作品进行评分，总分为各部分得分乘以权重相加之和，各部分得分所占权重：

- 策划完整性          30%

- 策划可行性          30%

- 策划原创性          20%

- 策划合理性          10%

- 策划格式完整性      10%

3、现场报告评分细则：

决赛采取参赛者现场讲演并答辩形式，评委从PPT要求、语言表达等方面对参赛者进行评分，总分为各部分得分乘以权重相加之和，各部分得分所占权重：

（1）PowerPoint作品要求  15%

（2）语言表达             20%

（3）创新性               15%

（4）分析深度             30%

（5）团队合作             10%

（6）演讲风貌             10%

（七）报名须知

1、报名申请表在官网上可供下载，参赛者按要求填好在规定时间内将表格（纸质、电子版）交到南海区经济促进局（科技）。所有参赛团队提交申请表后，需开通经过腾讯认证的个人微博。

2、各参赛选手按规定格式提交创业方案。电子版本寄到制定的大赛邮箱，纸质版直接递交或邮寄至南海区经济促进局。

3、获得50强的参赛队伍与决赛资格的参赛队伍将在官网上公示。同时，根据腾讯微博的人气情况，从50强的参赛队伍中确立最具人气大奖，最具人气大奖得主如未入选决赛将能以复活形式进入决赛中。

四、宣传策略

（一）公关活动

1、新闻发布会

时间：5月10日

地点：瀚天科技城

由大赛组委会组织，召开大赛启动新闻发布会，邀请大赛相关单位和人员及媒体参加，本次大赛的宣传媒体（腾讯大粤网、微博话题、报纸媒体）同步宣传。腾讯微博将对新闻发布会进行同步直播（微直播）。

2、“大学行”宣传活动

时间：5月中至6月中

地点：上海、武汉、长沙、广州、佛山、香港

团区委配合在高校和志愿者渠道进行宣传，联合腾讯结合南海人才工作开展“大学行”。介绍本次大赛信息，接受现场报名，并宣传南海人才环境、社会环境等基本情况、创业优惠政策等。

3、南海创业游

时间：6月

大赛组委会组织参赛选手南海参观，感受南海文化和创业环境。并采用微话题和微直播形式，对南海由进行宣传。通过传统媒体和网络媒体相结合的形式，对整个活动进行宣传。（活动流程详见执行方案）

4、创业指导培训讲座

时间：5月下旬

地点：南海图书馆

创业讲座采取线下讲座和微博直播形式，计划邀请专业的创业导师开展2场公益性的创业讲座，简述创业的着重要素、创业方案书写注意事项等。

5、颁奖推介典礼

时间：待定

地点：南海影剧院/南海迎宾馆/保利洲际酒店

本次的决赛奖项颁奖晚会活动暨创业大赛闭幕式，邀请社会各界人士共同参与到本次盛事，以网上直播、电视录播、电台现场连线等方式，为全社会呈现一场最吸引眼球的颁奖典礼与优胜项目推介会，实现创业者与投资机构的成功对接，也助力企业与政府相关部门进行积极互动、建立良好的关系

（二）媒体宣传

1、网络宣传——腾讯门户

（1）通过官方网站和腾讯微博（微博话题、微直播）对本次大赛进行宣传，提升大赛知晓率，建立大赛的RICH话题，进行大赛的前期预热，腾讯大粤网配合部分新闻话题的宣传报道。

（2）互动交流

①方案展示

给纳入大赛微博集合页的选手可通过微博，腾讯企业空间进行自我创业方案的展示。

②专家点评

大赛组委会将安排微博红人、创业专家、风投专家对选手展示的方案进行点评。选手可以根据点评内容进行方案完善。

③网友交流

在接受专家点评的同时，可通过微博同时进行选手间、网友与选手间的沟通和互动。从而打造稳固的创业微博群体。

④网上投票

开通网上投票功能，由网友根据选手展示的创业方案进行投票，根据最终的投票情况确立最具人气大奖。

⑤微访谈

腾讯微博设立微访谈互动环节，由创业导师在腾讯微博上解答选手最关注的问题。

2、报纸媒体——珠江时报、佛山日报

通过与珠江时报、佛山日报的项目合作，开设专栏，介绍创业故事等，计划两个星期报道一次，直至大赛结束。（由团委负责）

（三）“大学行”宣讲会

| 序号 | 内容 | 时间 | 主讲单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传片 | 5mins | 区人才办 |
| 2 | 南海概况 | 15mins | 团区委 |
| 3 | 创业导师创业基础知识培训 | 20mins | 企业家 |
| 4 | 企业家（风投）对创业讲解 | 20mins | 风投 |
| 5 | 专家现场交流+大赛答疑 |  | 科技局、团区委、企业家 |

(四)创业讲座

工作分工：

1、由科技局、团区委挑选创业导师及场地开设培训讲座

2、消息发布：各单位自身平台